## 사용 가이드
📋 관통PJT 간트 차트 템플릿 — 사용 가이드
7~14일짜리 PJT의 일정·진행 상황을 한눈에 보기 위한 도구이며 샘플 데이터이기 때문에 참고용으로 활용 바랍니다.
1️⃣ 이 템플릿은 무엇인가요?
WBS(작업 분해)와 Gantt Chart(타임라인 시각화)를 한 시트에서 관리합니다.
팀원이 각자 무엇을, 언제까지, 어디까지 했는지 한눈에 보이게 해줍니다.
강의에서 다룬 '우리 팀의 그라운드룰'을 실제로 굴리기 위한 도구입니다.
2️⃣ 작성 순서 (10분이면 끝)
STEP 1. | '🗓️ 간트 차트' 시트로 이동합니다.
STEP 2. | 상단 헤더(팀명, PJT 제목, 시작일/종료일)를 채웁니다.
STEP 3. | 시작일을 바꾸면 Day 1~14의 날짜가 자동으로 따라옵니다.
STEP 4. | WBS 번호를 따라 작업을 나열합니다 (예: 1.0 / 1.1 / 1.1.1).
STEP 5. | 각 작업의 담당자, 시작일, 종료일을 입력합니다.
STEP 6. | 진행률(0~100%)과 상태를 매일 데일리 스크럼 때 업데이트합니다.
STEP 7. | Day별 색칠은 자동으로 됩니다 (시작일~종료일 사이가 파란 막대로 표시).
3️⃣ 컬럼 설명
WBS 번호 | 작업의 계층 번호. 예: 1.0(Phase) / 1.1(Story) / 1.1.1(Task)
작업 내용 | 구체적인 작업명. '코칭 API 구현'처럼 명확하게.
담당자 | 주 책임자 한 명. '여러 명'이라고 적지 마세요.
시작일/종료일 | yyyy-mm-dd 형식. 셀 클릭 후 날짜 입력.
기간(일) | 자동 계산 (종료일 − 시작일 + 1).
진행률 | 0~100%. 셀에 0.5 입력 시 자동으로 50%로 표시.
상태 | 드롭다운: 시작 전 / 진행 중 / 주의 / 지연 / 완료
선행 작업 | 이 작업 전에 끝나야 하는 작업의 WBS 번호 (예: 1.2)
4️⃣ 상태(Status) 의미
⬜ 시작 전 | 아직 착수하지 않은 작업
🟢 진행 중 | 정상 진행 중, 일정 내 완료 예상
🟡 주의 | 지연 가능성 있음, 다음 스크럼 때 점검 필요
🔴 지연 | 일정 초과 또는 차단(blocked) 상태, 즉시 조치 필요
🔵 완료 | 작업 완료. PR도 머지된 상태.
5️⃣ WBS 작성 팁 (망하지 않는 노하우)
✅ DO | Phase별로 묶기 (예: 1.0 기획·설계 / 2.0 백엔드 / 3.0 프론트엔드 / 4.0 통합 / 5.0 발표)
✅ DO | 한 작업은 최대 1~2일 이하로 쪼개기. 3일 넘어가면 더 작게 나누세요.
✅ DO | 동사형으로 적기. 예: '로그인 API 구현', '메인 페이지 마크업'
❌ DON'T | 너무 추상적: '백엔드 작업', '프론트 작업' (이런 건 진행률 측정 불가)
❌ DON'T | 너무 세분화: 'def login() 함수 작성' (관리 비용만 증가)
❌ DON'T | 한 사람이 여러 작업을 같은 시간대에 동시 시작 (병목 발생)
6️⃣ 운영 노하우
📌 | 매일 데일리 스크럼(15분) 때 이 시트를 띄워두고 '진행률'만 업데이트하세요.
📌 | 발표 D-2일에 freeze. 그 이후엔 새 작업 추가 금지. (오늘 강의에서 강조한 룰)
📌 | Won't have로 분류한 작업도 별도 메모로 남기세요. 발표 시 '추후 계획'으로 활용 가능.
📌 | '주의(노랑)'가 2일 연속 지속되면 '지연(빨강)'으로 올리고 팀에 공유하세요.
📌 | '🔵 샘플 (AI 자소서 코칭)' 시트를 먼저 보고 어떻게 채우는지 감을 잡으세요.
💡 | 간트 차트는 '그리는 게 목적'이 아닙니다. '팀이 같은 그림을 보는 게' 목적입니다. 완벽하게 못 채워도 괜찮습니다. 매일 5분만 업데이트해도 7일이 살아납니다.

## 🗓️ 간트 차트
🗓️ 관통PJT 간트 차트
팀 명 | [5 empty] | 담당 PM
프로젝트 명 | [5 empty] | 작성일
PJT 시작일 |  |  | PJT 종료일 |  |  | 오늘 | 2026-05-07
작업 정보 | [8 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2
WBS 번호 | 작업 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 (일) | 진행률 | 상태 | 선행 작업 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
날짜 →
1.0 | 🟦 Phase 1. 기획·설계
2.0 | 🟩 Phase 2. 백엔드 개발
3.0 | 🟧 Phase 3. 프론트엔드 개발
4.0 | 🟪 Phase 4. 통합·테스트
5.0 | 🟥 Phase 5. 발표 준비
📌 범례
시작 전 | 아직 착수하지 않은 작업
진행 중 | 정상 진행 중, 일정 내 완료 예상
주의 | 지연 가능성 있음, 점검 필요
지연 | 일정 초과 또는 차단 상태, 즉시 조치
완료 | 작업 완료, PR 머지 완료

## 🔵 샘플 (AI 자소서 코칭)
🗓️ 관통PJT 간트 차트 — 샘플 (AI 자소서 코칭 서비스)
팀 명 | 15기 7반 1팀 |  |  |  |  | 담당 PM | 김민수
프로젝트 명 | AI 자소서 코칭 서비스 (Resume-Master) |  |  |  |  | 작성일 | 2026-05-11
PJT 시작일 | 2026-05-11 |  | PJT 종료일 | 2026-05-24 |  | 오늘 | 2026-05-07
작업 정보 | [8 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2
WBS 번호 | 작업 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 (일) | 진행률 | 상태 | 선행 작업 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
날짜 → | [8 empty] | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24
1.0 | 🟦 Phase 1. 기획·설계
1.1 | 문제 정의 / 사용자 스토리 작성 | 김민수 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2 | 100% | 완료
1.2 | ERD 설계 | 이지현 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100% | 완료 | 1.1
1.3 | API 명세서 작성 | 박서준 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100% | 완료 | 1.1
1.4 | 와이어프레임 / 화면 설계 | 최유나 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | 100% | 완료 | 1.1
2.0 | 🟩 Phase 2. 백엔드 개발
2.1 | Django 프로젝트 초기 세팅 | 이지현 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 100% | 완료 | 1.2
2.2 | User 모델 / 인증 API 구현 | 이지현 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2 | 70% | 진행 중 | 2.1
2.3 | Resume CRUD API 구현 | 박서준 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 3 | 50% | 진행 중 | 2.1,1.3
2.4 | OpenAI 연동 / 코칭 API 구현 | 이지현 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | 20% | 주의 | 2.2,2.3
2.5 | 백엔드 단위 테스트 | 박서준 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | 0% | 시작 전 | 2.4
3.0 | 🟧 Phase 3. 프론트엔드 개발
3.1 | Vue 프로젝트 초기 세팅 | 최유나 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 100% | 완료 | 1.4
3.2 | 로그인 / 회원가입 페이지 | 최유나 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2 | 60% | 진행 중 | 3.1
3.3 | 자소서 작성 페이지 | 김민수 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 3 | 30% | 진행 중 | 3.1,1.4
3.4 | 코칭 결과 페이지 | 김민수 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 3 | 0% | 시작 전 | 3.3
4.0 | 🟪 Phase 4. 통합·테스트
4.1 | Frontend ↔ Backend 통합 | 박서준 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | 0% | 시작 전 | 2.5,3.4
4.2 | 시나리오 통합 테스트 | 최유나 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2 | 0% | 시작 전 | 4.1
4.3 | 버그 픽스 / 리팩토링 | 이지현 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | 0% | 시작 전 | 4.2
5.0 | 🟥 Phase 5. 발표 준비
5.1 | 발표 자료 작성 | 김민수 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2 | 0% | 시작 전 | 4.2
5.2 | 시연 시나리오 리허설 | 최유나 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2 | 0% | 시작 전 | 5.1
5.3 | 최종 발표 (D-Day) | 김민수 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 1 | 0% | 시작 전 | 5.2
📌 범례
시작 전 | 아직 착수하지 않은 작업
진행 중 | 정상 진행 중, 일정 내 완료 예상
주의 | 지연 가능성 있음, 점검 필요
지연 | 일정 초과 또는 차단 상태, 즉시 조치
완료 | 작업 완료, PR 머지 완료